## Tabelle1
Datum | Beschreibung | Geschafft
2015-05-26 | Truppen & GUI Probleme behoben | ja
2015-05-27 | Texture Systeme überarbeiten | ja
2015-05-28 | Hauptklassen aufräumen | ja
2015-05-29 | Main Menu &Pathfinding | ja
2015-05-30
2015-05-31 | Gebäudestrukturen & Handeln
2015-06-01 | Funktionenen der Gebäude |  | Ergebnis:
2015-06-02 | Technologie und Ausrüstungssysteme Baumenü Sounds |  | Zeitplan verschiebt sich um | 0 | Tage
2015-06-03
2015-06-04
2015-06-05 | Prealphatests & Überarbeitung
2015-06-06 | Richard: Pathfinding & Matthias: Balancing & Julian: Bug-Fixing
2015-06-07 | Richard: KI & Matthias + Julian: Balancing, Gebäudestrukturen, Bug Fixing, Minimap, Handelsrouten, Hafen, Rekrutieren + Kampfsysteme überarbeiten, Flächenschaden implementieren
2015-06-08
2015-06-09
2015-06-10
2015-06-11
2015-06-12
2015-06-13
2015-06-14
2015-06-15 | Beta Phase
2015-06-16 | Verbesserungen & Balancing
2015-06-17 | Test Phase & Zeitpuffer
2015-06-18
2015-06-19
2015-06-20
2015-06-21
2015-06-22
2015-06-23
2015-06-24
2015-06-25
2015-06-26
2015-06-27
2015-06-28
2015-06-29
2015-06-30
2015-07-01
2015-07-02
2015-07-03
2015-07-04
2015-07-05
2015-07-06 | Deadline
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+1+F10