## Tabelle1
Datum | Beschreibung | Geschafft
2015-05-26 | Truppen & GUI Probleme behoben | ja
2015-05-27 | Texture Systeme überarbeiten | ja
2015-05-28 | Hauptklassen aufräumen | ja
2015-05-29 | Main Menu &Pathfinding | ja
2015-05-30 |  | ja
2015-05-31 | Pathfinding
2015-06-01 | Pathfinding |  | Ergebnis:
2015-06-02 | Worldgen Res |  | Zeitplan verschiebt sich um | 0 | Tage
2015-06-03 | Worldgen Res
2015-06-04 | Save Instances & Datenbank
2015-06-05 | Save Instances & Datenbank
2015-06-06 | FPS
2015-06-07 | FPS
2015-06-08 | Gebäudestrukturen
2015-06-09 | Funktionen der Gebäude
2015-06-10 | Funktionen der Gebäude
2015-06-11 | Funktionen der Gebäude ¦¦ Technologie
2015-06-12 | Funktionen der Gebäude ¦¦ Technologie
2015-06-13 | Technologie¦¦ Ausrüstung
2015-06-14 | Technologie¦¦ Ausrüstung
2015-06-15 | Minimap
2015-06-16 | Minimap
2015-06-17 | Überarbeitung
2015-06-18 | Überarbeitung
2015-06-19 | KI
2015-06-20 | KI
2015-06-21 | KI
2015-06-22 | alpha Phase
2015-06-23 | KI, Balancing, Gebäudestrukturen, Bug Fixing, Minimap, Handelsrouten, Hafen, Rekrutieren + Kampfsysteme überarbeiten, Flächenschaden implementieren
2015-06-24 | KI, Balancing, Gebäudestrukturen, Bug Fixing, Minimap, Handelsrouten, Hafen, Rekrutieren + Kampfsysteme überarbeiten, Flächenschaden implementieren
2015-06-25 | KI, Balancing, Gebäudestrukturen, Bug Fixing, Minimap, Handelsrouten, Hafen, Rekrutieren + Kampfsysteme überarbeiten, Flächenschaden implementieren
2015-06-26 | beta Phase
2015-06-27 | Test Phase & Zeitpuffer
2015-06-28
2015-06-29
2015-06-30
2015-07-01
2015-07-02
2015-07-03
2015-07-04
2015-07-05
2015-07-06 | Deadline
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+1+F10
Datum = [Datum, row above]+1+E20